## Cronograma
Día | Fecha | Hora | Categoría | Actividad | Alerta / Confirmar
Domingo | 06 SEP 26 | 11:00 aprox | EE | Llega a BAM MDP Bell 212 con 3 oficiales y 4 suboficiales; aterriza, carga combustible y se dirige a Pto Belgrano (BCA) a buscar carga
Domingo | 06 SEP 26 | 18:00 aprox | EE | Regreso del Bell 212 a BAM MDP (desde BCA)
Lunes | 07 SEP 26 | 05:00 | OP | Entrega de armamento
Lunes | 07 SEP 26 | 06:30 | OP | Concentración
Lunes | 07 SEP 26 | 06:45 | OP | Presentación
Lunes | 07 SEP 26 | 07:00 | EE | Coordinación con la policía caminera
Lunes | 07 SEP 26 | 07:10 | OP | Despliegue
Lunes | 07 SEP 26 | s/hora (tentativo) | EE | Llega helicóptero Bell 412 con 5 oficiales y 4 suboficiales (GOE incluido) | Reprogramado de domingo a lunes, como tentativo — confirmar horario real.
Lunes | 07 SEP 26 | 08:00 | OP | Despliegue (llegada) 2° (Gallegos) y 4° (Reynolds), EMB 140, de Palomar a MDP vía aérea
Lunes | 07 SEP 26 | s/hora | OP | Despliegue (llegada) 3° (Tandil) vía terrestre (Sprinter y Nissan de Tandil) | Hora no especificada.
Lunes | 07 SEP 26 | 09:30 | EE | Reunión con personal de aeropuerto, EANA, torre, PSA
Lunes | 07 SEP 26 | 10:50 | EE | Arribo de EMB 312 Tucano con 3 oficiales y 4 suboficiales
Lunes | 07 SEP 26 | 11:00 | OP | Despliegue de sistema de AAA (campo de tiro CELPA)
Lunes | 07 SEP 26 | 11:10 | OP | Despliegue de escuadrones 2° (Gallegos) y 4° (Reynolds) a campo CELPA
Lunes | 07 SEP 26 | 13:00 | OP | Racionamiento
Lunes | 07 SEP 26 | 14:00 | OP | Seguimiento de blanco remolcado (UAV)
Lunes | 07 SEP 26 | 15:00 | OP | Vuelo Cessna 182N, ataque simulado
Lunes | 07 SEP 26 | 16:00 | OP | Vuelo EMB 312, ataque simulado
Lunes | 07 SEP 26 | 17:00 | OP | Seguimiento de blanco remolcado (UAV)
Lunes | 07 SEP 26 | 17:30 | OP | Coordinar Hobart – PNA – EMB 312 Tucano | Categoría no especificada en el original (asumida OP). Verificar que no se pise con las actividades de 16:00 y 17:00.
Lunes | 07 SEP 26 | 19:00 | OP | Debriefing
Lunes | 07 SEP 26 | 20:00 | OP | Racionamiento
Martes | 08 SEP 26 | 06:50 | OP | Coordinar Hobart – PNA, para 1° puesta en marcha Bell 212/412 | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Martes | 08 SEP 26 | 07:00 | OP | Desayuno
Martes | 08 SEP 26 | 09:00 | OP | Vuelo Cessna 182N, ataque simulado
Martes | 08 SEP 26 | 10:00 | OP | Seguimiento de blanco remolcado (UAV)
Martes | 08 SEP 26 | 10:20 | EE | Cordón de honor conjunto listo
Martes | 08 SEP 26 | 10:30 | VIP | Arribo de autoridades en EMB 145
Martes | 08 SEP 26 | 10:45 | OP | Coordinar Hobart – PNA, puesta en marcha EMB 312 | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Martes | 08 SEP 26 | 11:40 | VIP | Exposición a autoridades en estación terrena CELPA | Verificar que no se extienda y se superponga con el vuelo EMB 312 de las 12:00.
Martes | 08 SEP 26 | 12:00 | OP | Vuelo EMB 312, ataque simulado
Martes | 08 SEP 26 | 12:30 | VIP | Recorrida de la zona de lanzamiento
Martes | 08 SEP 26 | 12:50 | VIP | Ubicación de las autoridades en zona segura
Martes | 08 SEP 26 | 13:00 | MIX | LANZAMIENTO | Punto crítico del día: coinciden OP + EE + VIP. Confirmar coordinación total de responsables.
Martes | 08 SEP 26 | 13:30 | VIP | AGAPE
Martes | 08 SEP 26 | 15:00 | VIP | Traslado de autoridades a MDP para repliegue
Martes | 08 SEP 26 | 15:10 | OP | Vuelo Cessna 182N, ataque simulado
Martes | 08 SEP 26 | 16:00 | OP | Despegue EMB 140 | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Miércoles | 09 SEP 26 | 07:00 | OP | Preparación de blanco remolcado (UAV)
Miércoles | 09 SEP 26 | 09:00 | OP | Tiro con ametralladora M2 a blanco móvil
Miércoles | 09 SEP 26 | 10:00 | EE | Repliegue Bell 4/212 — Combustible y Hobbart / Esc. Técnico apoyo
Miércoles | 09 SEP 26 | 13:00 | OP | Racionamiento | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Miércoles | 09 SEP 26 | 14:00 | OP | Preparación de blanco remolcado (UAV)
Miércoles | 09 SEP 26 | 15:00 | OP | Tiro con ametralladora M2 a blanco móvil
Miércoles | 09 SEP 26 | 18:00 | OP | Finalización del tiro | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Miércoles | 09 SEP 26 | 20:00 | OP | Debriefing | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Miércoles | 09 SEP 26 | 21:00 | OP | Racionamiento | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Jueves | 10 SEP 26 | 06:50 | OP | Coordinar Hobart – PNA, para 1° puesta en marcha Bell 212/412
Jueves | 10 SEP 26 | 07:00 | OP | Preparación de blanco remolcado (UAV)
Jueves | 10 SEP 26 | 09:00 | OP | Tiro con ametralladora M2 a blanco móvil
Jueves | 10 SEP 26 | 13:00 | OP | Racionamiento | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Jueves | 10 SEP 26 | 16:00 | OP | Repliegue
Jueves | 10 SEP 26 | 20:00 | OP | Cena de finalización | El original indica “200hs” — se interpretó como 20:00. Confirmar el horario real.
Viernes | 11 SEP 26 | 07:00 | OP | Repliegue de medios Tentativo (Met-Mat-etc) | Categoría no especificada en el original (asumida OP).
Viernes | 11 SEP 26 | 16:00 | OP | Instrucción en Base MDP con ametralladora M2 | Reubicada de domingo a viernes por la tarde.
Viernes | 11 SEP 26 | 17:00 | OP | MASTER BRIEF | Reubicado de domingo a viernes por la tarde.
Referencia:
OP | Ejercicio
EE | Extra al ejercicio
VIP | Autoridades
MIX | Conjunta / crítica

## Checklist
Hecho | Tarea | Detalle
| Coordinar Cordón de Honor Conjunto //mail//inst. SOSA// | Avisar a las diferentes Fuerzas · antes del martes 08/09
| Hablar con Jefe de Operaciones de EA y ARA | Previo al inicio del ejercicio
| Corte de pasto y limpieza de hangar//baños y pintura escudo | Base MDP · lunes y martes (07-08/09)
| Coordinar apertura de portón con PSA, jefe de turno propio y patrulla | Permanencia visible en el portón; avisar apertura/cierre por teléfono al turno de PSA
| Completar manifiestos de vuelo VIP //hablar con RRPP | Personal en helicóptero al CELPA y personal por tierra · antes del martes 08/09
| Contemplar señalero, bomberos y matafuegos // Bombola de Ccinc. Celpa y plataforma | CELPA y aeropuerto · vuelos VIP (Yavorsei)
| Enviar datos del coordinador de torre (nombre y apellido) | Reunión del lunes 07/09 en el aeropuerto
| Gestionar permisos y NOTAMs | Previo al ejercicio
| Coordinar cortes de camino | Policía caminera / vialidad · lunes 07/09 y días de tiro
| Confirmar plataformas y servicios | Base / CELPA · previo al ejercicio
| Confirmar modalidad de traslado de pilotos (por los caminos) | A confirmar
| Combu posición y plataforma en Espora para Helos, coordinar March y ARA// | Detalle / cuándo
| COM plan con BELL 4/212 // Tucano- reunión de pilotos y lugares de estadía en el hangar | Detalle / cuándo
| Reunión aeropuerto y confirmación de torrero con mails AEP-PSA-EANA — viernes | Detalle / cuándo

## Alojamiento
Día | Personal | Cantidad | Lugar | Habitación | Sistema/Obs
Domingo | Oficiales | 4 | Casino de Oficiales | 2A (1) · 4 (2) · 6 (1) | Bell
Domingo | Suboficiales | 2 | Casino de Suboficiales | Nº 1
Domingo | Suboficiales | 3 | Tropa | -
Lunes | Oficiales | 3 | Casino de Oficiales | 2B (1) · 7 (2)
Lunes | Suboficiales Femeninas | 2 | Casino de Suboficiales | Nº 7 | Tucano
Lunes | Suboficiales Masculinos | 2 | Tropa | -
Lunes | Oficiales | 4 | Casino de Oficiales | 2B (1) · 6 (1) · 4 (2) | Bell
Lunes | Suboficiales | 2 | Tropa | -
Lunes | Personal masculino | 2 | Tropa | - | Conductores Sprinter CAA
Jueves | 4 Oficiales + 48 Suboficiales y Vol. | 52 | Tropa | - | II, III y IV Esc.
Jueves | Oficial Femenina | 1 | Casino de Oficiales | Nº 3
Jueves | Oficiales | 2 | Tropa | - | UAV
Resumen por día
Día | Tropa | Oficiales | Suboficiales | Total
Domingo | 3 | 4 | 2 | 9
Lunes | 9 | 11 | 4 | 24
Martes | 9 | 11 | 4 | 24
Miércoles | 0 | 0 | 0 | 0
Jueves | 54 | 1 | 0 | 55
Resumen aeronaves
Sistema | Oficiales | Suboficiales | Total
BELL | 8 | 7 | 15
TUCANO | 3 | 4 | 7
TOTAL GENERAL | 11 | 11 | 22
Resumen escuadrones DAa
Escuadrón | Oficiales | Suboficiales | Total
II (GAL) | 2 | 15 | 17
III (DIL) | 1 | 17 | 18
IV (RYD) | 2 | 16 | 18
TOTAL GENERAL | 5 | 48 | 53
Responsables habitaciones (Casino Oficiales)
2A My. MARINO · 2B CC RAMIREZ · 3 Alf. BERON · 4 Jefe de Turno · 6 1er Ten MICCOLO · 7 Alf. AMMAN

## Vehiculos
Día | Hora | Vehículo | Actividad | Referencia
Viernes 04 (previo) | 15:00 | Camión | Retiro y traslado de barandas | R/B
Domingo 06 | 11:00 | Camión | Traslado de víveres | R/B
Domingo 06 | 16:00 | Ranger OKV | Traslado guardia TAC | R/B
Domingo 06 | 19:00 | Sprinter MDP | Traslados tripulaciones | -
Lunes 07 | 04:00 | Camión | Carga munición | -
Lunes 07 | 05:00 | Camión / utilitario | Carga equipo individual | R/B
Lunes 07 | 07:00–08:00 | — | DESPLIEGUE COLUMNA (movimiento general BAM → CELPA) | -
Lunes 07 | 08:00 | Ranger OVO | Traslados tripulaciones | -
Lunes 07 | 12:00 | Sprinter Apoyo | Traslado escuadrones | R/B
Lunes 07 | 12:00 | Sprinter MDP | Traslado escuadrones | R/B
Lunes 07 | 14:00 | Utilitario | Traslado palco | P/C
Lunes 07 | 14:30 | Ranger OVO | Traslados personal de apoyo y limpieza TAC | R/B
Lunes 07 | 19:00 | Ranger OVO | Traslados AGAPE VIP | P/C
Martes 08 | 06:00 | Partner | Relevo de guardia | R/B
Martes 08 | 07:00 | Sprinter MDP | Traslado de mozos | R/B
Martes 08 | 07:00 | Sprinter DIL | Traslado escuela + personal estación + relaciones públicas | -
Martes 08 | 08:00 | Sprinter Apoyo | Cordón de honor | M/B
Martes 08 | 09:00 | Partner | Traslados lunch TAC | -
Martes 08 | s/hora (media mañana) | Sprinter | Traslados VIP hacia CELPA y My. Marino | -
Martes 08 | s/hora (media mañana) | Sprinter + Ranger OVO | Traslados VIP en CELPA | R/C
Martes 08 | 14:00 aprox (desarme) | Sprinter Apoyo | Cordón de honor — desarme | -
Martes 08 | 18:00 | Partner | Desarme lunch TAC | -
Martes 08 | 20:00 | Sprinter MDP | Traslado de mozos | -
Martes 08 | 20:00 | Sprinter DIL | Traslado escuela + personal estación + relaciones públicas — desarme | -
Miércoles 09 | 07:00 | Sprinter MDP | Comisión Bahía Blanca | -
Miércoles 09 | 07:00 | Ranger OVO | Merensky, Rainero y 2 SV | -
Miércoles 09 | 08:00 | Utilitario | Traslado devolución palco con 3 pax cocina VIP | R/C
Miércoles 09 | 16:00 | Utilitario | Traslado de mesas y barandas | R/C
Jueves 10 | 11:00 | Ranger OVO | Repliegue personal de cocina | -
Jueves 10 | 16:00 aprox | — | REPLIEGUE COLUMNA (movimiento general CELPA → BAM) | -
Viernes 11 | 06:00–22:00 | Sprinter MDP | Traslados desde BAM hacia el aeropuerto | -
Leyenda: | R/B = Regresa a Base · M/B = Mantiene en Base · R/C = Regresa a CELPA · P/C = referencia sin confirmar (ver pestaña Confirmar)
Columna de despliegue — capacidades
Vehículo | Pax
Combi / van azul | 17
Furgón / utilitario | 5
Camión grúa (camuflado) | 2
Camión furgón (camuflado) | 2
Camioncito de carga | 3
Ambulancia | 4
Ómnibus (Ejército Argentino) | 26
Total | 59

## Torre
Persona | Día | Horario
Alférez Berón | Lunes 07/09 | 14:00 a 18:00
Alférez Berón | Martes 08/09 | 08:00 a 16:00
Alférez Berón | Miércoles 09/09 | 08:00 a 12:00
Alférez Maldonado | Lunes 07/09 | 14:00 a 18:00
Alférez Maldonado | Martes 08/09 | 08:00 a 16:00
Alférez Maldonado | Miércoles 09/09 | 08:00 a 12:00

## Clima
Día | Condición | Temp Máx | Temp Mín | Viento min (km/h) | Viento max (km/h) | Viento max (kt) | Dirección | Alerta viento >18kt | Lluvia | Techo/niebla
Domingo 06 | Cubierto | 7 | 5 | 25 | 47 | 25 | Sur | NO | Sin precipitación significativa prevista según el modelo (a confirmar) | Sin dato de techo/niebla específico — confirmar con SMN / METAR aeródromo cercano a la fecha
Lunes 07 | Nubes y claros | 10 | 2 | 17 | 37 | 20 | Noroeste | NO | Sin precipitación significativa prevista según el modelo (a confirmar) | Sin dato de techo/niebla específico — confirmar con SMN / METAR aeródromo cercano a la fecha
Martes 08 | Nubes y claros | 15 | 3 | 17 | 37 | 20 | Norte | NO | Sin precipitación significativa prevista según el modelo (a confirmar) | Sin dato de techo/niebla específico — confirmar con SMN / METAR aeródromo cercano a la fecha
Miércoles 09 | Nubes y claros | 17 | 6 | 19 | 37 | 20 | Noroeste | NO | Sin precipitación significativa prevista según el modelo (a confirmar) | Sin dato de techo/niebla específico — confirmar con SMN / METAR aeródromo cercano a la fecha
Jueves 10 | Nubes y claros | 13 | 8 | 16 | 32 | 17 | Noroeste | NO | Sin precipitación significativa prevista según el modelo (a confirmar) | Sin dato de techo/niebla específico — confirmar con SMN / METAR aeródromo cercano a la fecha
Viernes 11 | Fuera de rango del pronóstico (7 días) al momento de la consulta | [5 empty] | - | NO | Sin datos todavía — re-consultar 1–2 días antes | Sin datos todavía — re-consultar 1–2 días antes
Fuente: | Fuente: Meteored / Ventusky, pronóstico consultado el 04/09/26. Es un pronóstico y puede cambiar — conviene reconfirmar 24–48hs antes de cada jornada (SMN / METAR aeródromo).
Nota: | Excel no puede refrescar datos de internet solo con abrir el archivo (necesitaría macros/Power Query habilitados). Esta hoja es una foto tomada el 04/09/26. Para clima siempre actualizado, abrí el archivo HTML: se conecta a Open-Meteo automáticamente cada vez que lo abrís (con internet).

## Comunicaciones
COMM | ROLLCALL
GBAD | DRAGÓN
PG-380 | GUASÓN
EMB312 | TANGO / PIKA
BELL 412 | TBD
T-320 | MORSA
OCAA | FÉNIX
N | FX | CH
MDP TWR | 118.75 | 1
MDP AUX | 118.20 | 2
MDP ROD | 121.70 | 3
SAR 31 | 130.20 | 4
AUX SAR | 130.40 | 5
EGA | 121.50 | 6
GES | 119.0 | 7
TUCANO | 130.60 | 8
BELL | 130.20 | 9
BELL AUX | 132.00 | 10

## Confirmar
Día | Punto a confirmar | Estado | Horario/Observación
Lunes 07/09 | Hora del despliegue terrestre del 3° (Tandil) no está especificada. | Pendiente
Lunes 07/09 | La coordinación Hobart-PNA-EMB312 (17:30) cae entre el vuelo EMB312 (16:00) y el seguimiento de blanco (17:00) — verificar que no se pisen los tiempos. | Pendiente
Martes 08/09 | 13:00 LANZAMIENTO es el punto crítico del ejercicio: coinciden OP + EE + VIP — verificar coordinación total para ese horario exacto. | Pendiente
General | Varias coordinaciones con Hobart-PNA y racionamientos/debriefings de miércoles a viernes no tenían categoría (OP/EE/VIP) asignada en el original — se asumieron como OP; confirmar si corresponde otra. | Pendiente
Lunes 07/09 | Confirmado por TAPEA (RTE 14-2185): el vuelo TPC-127/2026 es un B-737 (no EMB 140), itinerario PAL-USU-GAL-EPO-MDP, tramo final con 19 PAX (EJ, Santa Bárbara). El mensaje usa hora “H” genérica — falta confirmar el horario real de aterrizaje en MDP. | Pendiente
General (Vehículos) | En el cronograma de vehículos aparece la referencia “P/C” (Lunes: traslado palco 14:00 y AGAPE VIP 19:00) que no fue definida junto con R/B, M/B y R/C — confirmar su significado. | Pendiente
General (Clima) | Pronóstico consultado el 04/09/26 (Meteored/Ventusky): rachas de viento superan 18 nudos casi todos los días (Domingo a Miércoles) — evaluar impacto en lanzamiento, tiro AAA y vuelos. Viernes 11/09 todavía fuera del rango de pronóstico confiable — reconsultar en los próximos días. No hay dato específico de techo de nubes/niebla por hora; confirmar con SMN o METAR del aeródromo cerca de cada fecha. | Pendiente